**План-график мероприятий в рамках реализации коучинг-проектов**

**«Предметная неделя» и «Олимпиадные навыки» ИнКО**

**на  2019 год стажировочной площадки бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска**

**«Гимназия № 115»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Название мероприятия, форма проведения**  | **Категория участников** | **Ответственные** |
| 1 | Январь 2019 года | Анкетирование, диагностика учителей гимназии по определению бренда. | Учителя гимназии | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 2 | Февраль 2019 года | Планирование   деятельности стажировочной площадки на 2019 год в рамках брендов   «Предметная неделя» и «Олимпиадные навыки». | Члены НМС гимназии | Руководители МО |
| 3 | Март 2019 года | Информирование участников стажировочной площадки через Интернет-рассылку, размещение информации на сайте. | Учителя города и области, участники коучинг-проектов. | Галак Е.В., заместитель директора по НМРПуговкина Е.Е., учитель информатики |
| 4 | 18.04.2019 | Научно-практический семинар «Межпредметная неделя, или Интеллектуальный марафон», «Смысловое чтение как способ формирования социокультурного пространства личности» | Учителя города и области, участники коучинг-проектов.Учителя гимназии. | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 5 | 24.10.2019 | Практикум по разработке программ/комплекса мероприятий по олимпиадным навыкам/ предметной недели. | Учителя города и области, участники коучинг-проектов. | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 6 | Апрель, ноябрь 2019  | Разработка методических материалов по содержанию коучинг-проектов. | Учителя гимназии. | Руководители МО |
| 7 | Декабрь 2019 года | Проведение заседаний участников стажировочной площадки по практическому применению созданной программы. | Учителя города и области, участники коучинг-проектов. | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 8 | Декабрь 2019 года | Проведение анкетирования, итоговой презентации разработанных продуктов. | Учителя города и области, участники коучинг-проектов. | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 9 | По плану РИП-ИнКО | Участие в  семинарах в рамках брендов  «Предметная неделя» и «Олимпиадные навыки». | Координатор стажировочной площадки | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 10 | В течение года | Работа на портале РИП-ИнКО: размещение информации о результатах  реализации плана работы в  разделе    «Деятельность стажировочных площадок РИП-ИнКО». | Координатор стажировочной площадки | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 11 | В течение года | Формирование электронного портфолио стажировочной площадки на сайте гимназии. | Координатор стажировочной площадки | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 12 | Май 2019 года | Участие  в X Межрегиональной научно-практической конференции «Введение ФГОС: стратегии, риски, перспективы». | Учителя гимназии | Галак Е.В., заместитель директора по НМРРуководители МО |
| 13 | Май 2019 года | Участие  в конкурсе образовательных программ для одарённых детей и молодежи РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». | Участники коучинг-проектов | Галак Е.В., заместитель директора по НМРРуководители МО |
| 14 | Май 2019 года | Участие  в подготовке материалов в журнал «Интеллект. Одарённость. Творчество» согласно тематике разделов. | Учителя гимназии | Галак Е.В., заместитель директора по НМРРуководители МО |
| 15 | Сентябрь 2019 года | Участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО. | Координатор стажировочной площадки | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 16 | Октябрь 2019 года | Участие  в Дне педагогов, работающих с одарёнными детьми, в рамках XVI Областного педагогического марафона с презентацией разработанного инновационного продукта. | Координатор стажировочной площадкиУчителя гимназии | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 17 | Декабрь 2019 года | Участие  в XI Форуме участников РИП-ИнКО. | Координатор стажировочной площадкиУчителя гимназии | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |
| 18 | Декабрь 2019 года | Подготовка аналитических  материалов  по результатам инновационной деятельности гимназии в 2019 году  в рамках процедур самообследования и самооценки деятельности. | Координатор стажировочной площадки | Галак Е.В., заместитель директора по НМР |