План мероприятий проекта.

«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в

БОУ г.Омска «Гимназия №115»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результата реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| I Подготовительный этап |
| 1 | Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики) | 14.03.2022 | 25.03.2022 | карта самодиагностики | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко |
| 2 | Организация и проведение информационной кампании | 14.03.2022 | 01.04.2022 | доля родителей обучающихся 1-8 классов, задействованных в информационной кампании | 100 % | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко |
| 3 | Организация работы «горячей линии» образовательной организации по вопросам введения ФГОС | 14.03.2022 | 01.04.2022 | ответы на обращения граждан | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко |
| 4 | Мониторинг УМК в соответствии с ФГОС | 14.03.2022 | 01.04.2022 | аналитическая справка | 100 % | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Иманкулова Махабат Сергеевна, педагог- библиотекарь, председатели МО:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| II Основной этап |
| 1 | Заседание МС по подготовке педсовета по разработке ООП | 25.03.2022 | 30.03.2022 | Материалы для педсовета. Ознакомление педагогического коллектива | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директораБорздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна.Председатели МО:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 2 | Разработка и коррекция локальных актов | 26.03.2022 | 26.08.2022 | Наличие локальных актов | Перечень | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко,заместители директора Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья Владимировна |
| 3 | Заседание педсовета по разработке ООП | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Приказ о создании творческих групп по разработке ООП | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья Владимировна Члены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса ГеоргиевнаПедагогический коллектив БОУ г.Омска «Гимназии №115» |
| 4 | Заседание МС по внесению изменений в план методической работы | 28.03.2022 | 28.03.2022 | План мероприятий методической службы по подготовке педагогов к реализации | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна,  Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья Владимировна. |
| 5 | Разработка плана комплектования УМО. Внесение изменений | 28.03.2022 | 28.04.2022 | Перечень учебно-методического обеспечения | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья ВладимировнаЧлены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна.Иманкулова Махабат Сергеевна, педагог - библиотекарь |
| 6 | Семинар для педагогов «Образовательные результаты по обновленным ФГОС» | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожностиФормирование мотивации | 100% | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья ВладимировнаЧлены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 7 | Педсовет по представлению варианта ООП НОО и ООП ООО | 25.05.2022 | 25.05.2022 | ООП НООООП ООО | 11 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья ВладимировнаЧлены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 8 | Семинар «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО» | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Обученные педагоги | 100% | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья Владимировна |
| 9 | Мониторинг кадровых ресурсов, материально-технических ресурсов, учебно-методических ресурсов | 02.04.2022 | 30.05.2022 | Аналитическая справка | 100% | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна. Иманкулова Махабат Сергеевна, педагог- библиотекарь.Жигунова Татьяна Михайловна, ведущий бухгалтер. Калько Марина Владимировна, заместитель директора по хозяйственной части |
| 10 | Педсовет «Планируемые результаты как часть содержания ООП НОО, ООП ООО» | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Протокол пед.совета | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна. |
| 11 | МС «Требования к разработке рабочих программ по предмету» | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Структура РП и пояснительной записки. Соответствие планируемых результатов личностных – РП воспитания | Памятка + чек лист | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна.Члены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 12 | Заседание МС по разработке плана методического оснащения | 11.04.2022 | 11.04.2022 | План методического оснащения | 1 | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна.Калько Марина Владимировна, заместитель директора по хозяйственной частиЧлены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 13 | Мониторинг потребностей участников образовательных отношений (родителей, обучающихся в начальной и основной школах) | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Аналитическая справка | % потребностей | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна;классные руководители 1-8 классов |
| 14 | Семинар по реализации РП воспитания – модуль «Школьный урок» | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Обученные педагоги | 100% | Заместители директора: Леонова Наталья Владимировна;Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна |
| 15 | Семинар для педагогов «Требования к рабочим программам» | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожностиФормирование мотивации | 100% | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна;Члены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 16 | Заседания МО по предметам. Выстраивание соответствия содержания и планируемых результатов по параллелям. Экспертиза программ | 15.04.2022 | 30.04.2022 | Сконструированные примерные рабочие программы | 100 | Члены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна  |
| 17 | Родительское собрание «Реализация обновленного ФГОС: традиции и инновации» | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Информирование родителейСнятие тревожностиОтветы на вопросы | 100% | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья Владимировна. Велькина Светлана Валентиновна,педагог-психологКлассные руководители 1-8 классов |
| 18 | Индивидуальные консультации родителей педагогом-психологом по обновленным ФГОС | 15.04.2022 | 01.09.2022 | Снятие тревожностиОтветы на вопросы | 100% обратившихся | Велькина Светлана Валентиновна,педагог-психолог.Классные руководители 1-8 классов |
| 19 | Стратегическая сессия методического совета школы по разработке плана методического сопровождения педагогов в части работы с планируемыми результатами | 18.04.2022 | 30.05.2022 | Протокол метод.совета, План методического сопровождения | 11 | Заместитель директора Галак Елена Вячеславовна |
| 20 | Творческие группы по параллелям «Единые требования к работе с планируемыми результатами» | 23.04.2022 | 12.05.2022 | Памятка для педагогов | 100% | Руководители творческих групп:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 21 | Заседание МО по теме «Конструирование рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты» | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Протокол ШМОПроекты рабочих программ | 1 (по кол-ву ШМО)По кол-ву предметов | Члены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 22 | Семинар для педагогов «Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе» | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожностиФормирование мотивации | 100% | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья ВладимировнаЧлены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 23 | Семинар для педагогов «Оценка достижения образовательных результатов обучающимися» | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожностиФормирование мотивации | 100 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко, заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна, Леонова Наталья ВладимировнаЧлены МС:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 24 | Заседание экспертной комиссии по установлению соответствия планируемых результатов рабочих программ ООП НОО, ООП ООО | 28.08.2022 | 28.08.2022 | Адресные рекомендацииЭкспертные листыСправка | 1По кол-ву ШМО1 | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена ВячеславовнаРуководители ШМО:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| 25 | Педсовет по согласованию ООП, рабочих программ, в том числе работа по формированию планируемых результатов | 28.08.2022 | 28.08.2022 | ООП, согласованные рабочие программы | 100% | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна |
| 26 | Организация неформального образования педагогов | 01.06.2022 | 01.09.2022 | Сертификаты | По кол-ву педагогов | Заместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена Вячеславовна |
| 27 | Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики) | 20.08.2022 | 31.08.2022 | карта самодиагностики | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко |
| 28 | Августовский педсовет по итогам подготовки рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты» | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Протокол педсовета | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна ЮшкоЗаместители директора:Борздых Маргарита Павловна, Каргаполова Елена Юрьевна, Бухтиярова Анна Александровна, Галак Елена ВячеславовнаРуководители ШМО:Шарыпова Гульнара Халитовна, Канушина Юлия Николаевна, Грошевая Юлия Сергеевна, Агейкина Гюльнара Николаевна, Исланкина Лариса Георгиевна |
| III Заключительный этап |
| 1 | Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики) | 01.12.2022 | 21.12.2022 | карта самодиагностики | 1 | Директор БОУ г.Омска «Гимназия №115» Галина Александровна Юшко |